## Plan patching ESXi
PLAN PATCHING ESXi
Yêu cầu: + mở port: 80/tcp; 443/tcp, 902/tcp từ vCenter -> esxi host + patching lần lượt từ: vùng ngoài DR -> vùng ngoài DC + đưa host vào chế độ Maintenance Mode + download bản patch từ trên trang chủ của hãng + enable DRS + tắt HA cluster
SST | Nhiệm vụ | Các bước thực hiện | Mô tả chi tiết | Trạng thái | Ghi chú
1 | Đăng nhập vCenter | Đăng nhập vCenter
2 | Truy cập vào trình quản lý updates và patching | Chọn Lifecycle Manager
3 |  | trong Lifecycle Manager > vcsa7.dddt.bca
4 |  | Chọn ACTIONS > Import Updates
5 |  | Chọn BROWSE để chọn file patch
6 |  | import file update
7 |  | upload thành công
8 |  | Chọn vSphere Client > Hosts and Clusters
9 |  | Chọn Host muốn update
10 |  | Chọn Updates > baselines
11 |  | Chọn ATTACH > Create and Attach Baseline
12 |  | Create Baseline > Name and Description
Select Patches Automatically
Select Patches Manually
Summary
Updates > Baselines > chạy PRE-CHECK REMEDIATION
Không có lỗi
Trong Attached Baselines > VMware-ESXi-7.0U3i-20842708-depot > Chọn STAGE